## Project Details
Project name | Labor Type | BH Hour | Start P/A | Finish P/A | Project Status | Project work hours | Grace
Halul 41 | Fabricator | 1000 | 2020-11-15 | 2020-11-30 | Confirmed | 8 | 1
Halul 41 | Welder | 800 | 2020-11-17 | 2020-11-30 | Confirmed | 8 | 1
Halul 41 | Painters | 1500 | 2020-11-14 | 2020-11-28 | Confirmed | 8 | 1
Halul 41 | Carpenters | 300 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | Confirmed | 8 | 1
Halul 41 | Mechanics | 3000 | 2020-11-14 | 2020-11-29 | Confirmed | 8 | 1
Halul 41 | Cleaners | 600 | 2020-11-14 | 2020-11-28 | Confirmed | 8 | 1
Halul 41 | Electricians | 350 | 2020-11-14 | 2020-11-29 | Confirmed | 8 | 1
Halul 41 | Machinist | 190 | 2020-11-14 | 2020-11-29 | Confirmed | 8 | 1
Halul 41 | Riggers | 400 | 2020-11-14 | 2020-11-29 | Confirmed | 8 | 1
Halul 41 | Scaffolders | 400 | 2020-11-14 | 2020-11-29 | Confirmed | 8 | 1
Halul 45 | Fabricator | 1000 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | Not Confirmed | 8 | 1
Halul 45 | Welder | 800 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | Not Confirmed | 8 | 1
Halul 45 | Painters | 1500 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | Not Confirmed | 8 | 1
Halul 45 | Carpenters | 300 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | Not Confirmed | 8 | 1
Halul 45 | Mechanics | 3000 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | Not Confirmed | 8 | 1
Halul 45 | Cleaners | 600 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | Not Confirmed | 8 | 1
Halul 45 | Electricians | 350 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | Not Confirmed | 8 | 1
Halul 45 | Machinist | 190 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | Not Confirmed | 8 | 1
Halul 45 | Riggers | 400 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | Not Confirmed | 8 | 1
Halul 45 | Scaffolders | 400 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | Not Confirmed | 8 | 1
Navy q05 | Fabricator | 2000 | 2020-09-01 | 2020-10-10 | Ongoing | 8 | 1
Navy q05 | Welder | 1500 | 2020-09-01 | 2020-10-10 | Ongoing | 8 | 1
Navy q05 | Painters | 2000 | 2020-09-01 | 2020-10-10 | Ongoing | 8 | 1
abdu

## Attendance
Date | Fabricator | Welder | Painters | Mechanics | Cleaners | Machinist | Carpenters | Pipe Fitters | GRP Technicians | Riggers | Scaffolders | Forklift operators | Crane operators | Office Staff | Data Entry Operators | Electricians | AC Technicians | Fabricator Helpers | Mechanical Helper
2020-09-01 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-02 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-03 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-04 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-05 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-06 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-07 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-08 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-09 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-10 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-11 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-12 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-13 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-14 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-15 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-16 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-17 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-18 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-19 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-20 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-21 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-22 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-23 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-24 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-25 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-26 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-27 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-28 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-29 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-09-30 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-01 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-02 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-03 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-04 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-05 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-06 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-07 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-08 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-09 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-10 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-11 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-12 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-13 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-14 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-15 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-16 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-17 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-18 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-19 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-20 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-21 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-22 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-23 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-24 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-25 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-26 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-27 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-28 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-29 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-30 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-10-31 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-01 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-02 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-03 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-04 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-05 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-06 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-07 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-08 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-09 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-10 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-11 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-12 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-13 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-14 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-15 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-16 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-17 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-18 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-19 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-20 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-21 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-22 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-23 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-24 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-25 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-26 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-27 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-28 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-29 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-11-30 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-01 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-02 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-03 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-04 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-05 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-06 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-07 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-08 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-09 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-10 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-11 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-12 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-13 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-14 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-15 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-16 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-17 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-18 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-19 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-20 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-21 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-22 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-23 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-24 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-25 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-26 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-27 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-28 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-29 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-30 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1
2020-12-31 | 26 | 18 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 7 | 1